## Hoja1
Sección | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Categoría | Medidas de Mitigación
Plan de Trabajo | Retrasos en la planificación | Alta | Alto | Operacional | Revisión semanal del progreso
Desarrollo del Software | Errores críticos en el código | Alta | Alto | Técnico | Implementar pruebas unitarias
Seguridad | Fuga de datos o vulnerabilidad en la seguridad | Alta | Alto | Seguridad | Implementar cifrado y auditorías de seguridad
Objetivos del Proyecto | Falta de claridad en los objetivos | Media | Alto | Gestión | Revisar con stakeholders
Resultados esperados | No cumplimiento de los requisitos funcionales | Media | Alto | Técnico | Pruebas constantes y ajustes
Evidencias | Falta de documentación adecuada | Media | Medio | Documentación | Establecer entregables claros
Desarrollo del Software | Falta de compatibilidad con el entorno del usuario | Media | Alto | Técnico | Pruebas en diferentes entornos
Operaciones | Baja coordinación entre equipos | Media | Medio | Operacional | Definir roles y comunicación efectiva
Metodología | Cambio de metodología en mitad del proyecto | Baja | Medio | Gestión | Definir bien la metodología
Operaciones | Uso ineficiente de herramientas de gestión | Baja | Medio | Operacional | Capacitación en herramientas adecuadas