## Hoja1
Sección |  | Riesgo Identificado | Ocurrencia | Impacto | Categoría | Medidas de Mitigación | Plan de Contingencia
Plan de Trabajo | 1 | Retrasos en la planificación | Alta | Alto | Operacional | Revisión semanal del progreso | Reasignar tareas y ajustar cronograma para recuperar el tiempo perdido.
Desarrollo del Software | 2 | Errores críticos en el código | Alta | Alto | Técnico | Implementar pruebas unitarias | Activar protocolo de revisión por pares y corrección urgente del código.
Seguridad | 3 | Fuga de datos o vulnerabilidad en la seguridad | Alta | Alto | Seguridad | Implementar cifrado y auditorías de seguridad | Desconectar sistemas afectados, activar respaldo y notificar incidentes.
Objetivos del Proyecto | 4 | Falta de claridad en los objetivos | Media | Alto | Gestión | Revisar con stakeholders | Reunión de emergencia con stakeholders para redefinir objetivos.
Resultados esperados | 5 | No cumplimiento de los requisitos funcionales | Media | Alto | Técnico | Pruebas constantes y ajustes | Iniciar plan de rediseño funcional y priorizar funcionalidades críticas.
Evidencias | 6 | Falta de documentación adecuada | Media | Medio | Documentación | Establecer entregables claros | Asignar responsable de documentación urgente y reutilizar entregables anteriores.
Desarrollo del Software | 7 | Falta de compatibilidad con el entorno del usuario | Media | Alto | Técnico | Pruebas en diferentes entornos | Establecer entorno alternativo o adaptaciones rápidas en el software.
Operaciones | 8 | Baja coordinación entre equipos | Media | Medio | Operacional | Definir roles y comunicación efectiva | Convocar reunión de alineación inmediata y redefinir canales de comunicación.
Metodología | 9 | Cambio de metodología en mitad del proyecto | Baja | Medio | Gestión | Definir bien la metodología | Establecer plan de transición guiado y designar mentor metodológico.
Operaciones | 10 | Uso ineficiente de herramientas de gestión | Baja | Medio | Operacional | Capacitación en herramientas adecuadas | Redefinir el flujo de trabajo usando herramientas tradicionales hasta resolver.

## Hoja2
IMPACTO | ALTO |  | 4,5,7 | 1,2,3
| MEDIO | 10 | 6,8
| BAJO |  | 9.1
|  | BAJO | MEDIO | ALTO
OCURRENCIA